## Planilha1
Visão Estática do Processo
Fase | Atividade | Descrição | Papel | Ferramentas | Entrada | Saída
Primeiro Contato | Briefing | Atender e entender a demanda inicial do cliente | Atendente; Cliente | Template Briefing; Telefone; E-mail; Entrevista | Informações do Cliente | Template Briefing preenchido
Especificação de Requisitos | Coleta | Coleta de Requisitos em reunião com o Cliente | Analista de Requisitos; Cliente | Template Relatório de Levantamento de Requisitos; Contato com o Cliente. | Briefing; Reunião com o Cliente | Relatório de Levantamento de Requisitos
Prototipação | Criação de Interfaces | Elaboração de protótipos das principais interfaces para validação de requisitos junto ao cliente | Designer | Editor de Imagens ou Softwares Específicos para Mock-Up | Briefing; Relatório de Levantamento de Requisitos | Protótipos em imagens PNG
Validação Protótipos x Requisitos | Validação com a Equipe de Requisitos | Verificação da conformidade entre os protótipos gerados e os requisitos documentados | Analista de Requisitos | Análise empírica | Protótipos PNG | Relatório de Acompanhamento, Entrega e Feedback
| Validação com o Cliente | Reunião com o Cliente para apresentação dos Protótipos gerados | Analista de Requisitos | Visualização em aparelho eletrônico ou imagens impressas | Protótipos PNG | Relatório de Acompanhamento, Entrega e Feedback
Especificação de Projeto | Elaboração de Doc. de Especificação do Projeto | Elaboração de Doc. de Especificação do Projeto | Analista de Requisitos | Template Documento de Especificação do Projeto | Todos os documentos gerados até o momento | Documento de Especificação de Projeto
Proposta Financeira | Elaboração de Orçamento | Negociação financeira com o cliente | Analista Financeiro | Consulta ao Departamento de Desenvolvimento e Procedimento Financeiro da Empresa | Protótipos e Relatório de Levantamento de Requisitos | Orçamento e Contrato
Plano de Desenvolvimento | Planejamento do processo de desenvolvimento | Definir prioridades e dividir as interações a desenvolver por entrega; Definir também metodologias e ferramentas a utilizar com base na análise do Documento de Especificação | Equipe de Desenvolvimento | Template Product Backlog | Documento de Especificação do Projeto | Product Backlog
Desenvolvimento | Desenvolvimento Incremental do Projeto | Desenvolver partes do projeto de acordo com o planejamento da Product Backlog | Equipe de Desenvolvimento | IDE; Ferramentas para Testes Automatizados | Documentação de Requisitos | Incremento de Software e Relatório de Testes
Validação da Entrega | Validar incremento desenvolvido | Equipe de Requisitos verifica se as características do incremento desenvolvido atendem às necessidades do cliente coletadas na etapa de requisitos | Analista de Requisitos | Análise empírica | Incremento de Software | Relatório de Acompanhamento, Entrega e Feedback
Entrega | Entregas Incrementais | Entrega inicial; incremental ou final do Software | Equipe de Desenvolvimento; Analista de Requisitos | Reunião com Cliente; Template Relatório de Acompanhamento, Entrega e Feedback | Incremento de Software | Relatório de Acompanhamento, Entrega e Feedback
Suporte | Suporte ao Usuário | Atender dúvidas e solicitações; propor soluções | Analista de Suporte | Procedimento de gestão de chamados | Dúvida do Cliente | Resolução e armazenamento de histórico
Finalização de Documentação | Finalização do Documento de Especificação de Projeto | Finalizar Documento de Especificação com todos os dados do Projeto | Analista de Requisitos; Equipe de Desenvolvimento | Documentação do Projeto | Documentação do Projeto | Documento de Especificação de Projeto
Faturamento | Emissão de Nota Fiscal | Negociação, recebimento e emissão de Nota Fiscal dos serviços/produtos | Analista Financeiro | Emissor de NF-e | Legislação vigente; Orçamento | Nota Fiscal